গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)

১১৬-ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

[প্রশাসন উইং / আইসিটি শাখা]

সভার কার্যবিবরণী

বিষয়: Orange Business Development Ltd. (OrangeBD) কর্তৃক দাখিলকৃত "BSTI 2.0" আর্থিক প্রস্তাবনা এবং System Requirements Specification (SRS) পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা।

| সভাপতি | পরিচালক (প্রশাসন), বিএসটিআই, ঢাকা |
| --- | --- |
| সভার তারিখ | ১৯ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ (সোমবার) |
| সময় | সকাল ১১:৩০ ঘটিকা |
| স্থান | বিএসটিআই সভাকক্ষ, বিএসটিআই, ঢাকা |
| উপস্থিতি | পরিশিষ্ট-"ক" অনুযায়ী |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় OrangeBD কর্তৃক দাখিলকৃত "BSTI 2.0" আর্থিক প্রস্তাবনা (২১/০৯/২০২৬ তারিখের পত্র) এবং SRS পর্যালোচনা করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব আব্দুল্লাহ আল নাহিদ, পরিদর্শক (মেট্রোলজি) আর্থিক প্রস্তাবনা ও SRS-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, প্রথম পর্যায়ে লাইভে প্রদানকৃত ৫টি সেবা (নন-স্কোপ পণ্যের সিএম লাইসেন্স ইস্যু, এইচআর ম্যানেজমেন্ট, পে-রোল, পণ্য মোড়কজাত নিবন্ধন সনদ ও মান বিক্রয়) এর ধারাবাহিকতায় OrangeBD মোট ৩৩ টি সেবা পর্যায়ক্রমে চালু ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছে।

SRS উপস্থাপনের পর বিভিন্ন উইং এর ফোকাল পয়েন্টগণ বর্ণিত বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরীলক্ষিত হয়ঃ

(ক) জনাব ফারাবী রহমতউল্লাহ, সহকারী পরিচালক (টেক্সটাইল), জানান যে, SRS চূড়ান্ত করার পূর্বে OrangeBD সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদা তাঁদের নিকট থেকে যাচাই (validation) করে নেয়নি এবং সংগৃহীত চাহিদার উপর সংশোধনী প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সংশোধনী এখনো SRS-এ প্রতিফলিত হয়নি।

(খ) [অন্য উইং এর মতামত]

এ বিষয়ে প্রোগ্রামার জানান যে, OrangeBD-এর সাথে SRS Validation এর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে OrangeBD জানায় যে, দাখিলকৃত SRS চূড়ান্ত নয়; এটি একটি প্রাথমিক খসড়া হিসেবে বিবেচিত হবে এবং উন্নয়ন (development) কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করা হবে।

এ বিষয়ে উপপরিচালক প্রশাসন-১ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রতিটি সেবার উন্নয়ন শুরুর পূর্বেই সংশ্লিষ্ট অংশের SRS যাচাই ও অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে পরবর্তীতে পুনঃকাজ (rework) ও ব্যয় বৃদ্ধি এড়ানো যায়।

অতঃপর জনাব আব্দুল্লাহ আল নাহিদ, পরিদর্শক (মেট্রোলজি) প্রস্তাবিত আর্থিক মডেল উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, এটি একটি সেবাভিত্তিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (AMC) ধাঁচের মডেল, যেখানে প্রতি মাসে যতগুলো সেবা চালু থাকবে, সেবাপ্রতি নির্ধারিত হারে তার রক্ষণাবেক্ষণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। প্রস্তাব অনুযায়ী সম্পূর্ণ কাজটি তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে:

(ক) প্রথম পর্যায়: বিদ্যমান কর্মকর্তা-কর্মচারী (employee) ও পণ্যের (product) ডাটাবেজ পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠন (restructuring)। আগস্ট–ডিসেম্বর ২০২৬ সময়ে চালু ৫টি সেবার জন্য সেবাপ্রতি মাসিক ৬৫,০০০ টাকা হারে এককালীন ১৬,২৫,০০০ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়: পুনর্গঠিত কাঠামোর উপর ডিসেম্বর ২০২৯-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল গ্রাহক সেবা ও অভ্যন্তরীন সেবাসমূহ লাইভে প্রদান করার কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। এ বিষয়ে প্রোগ্রামার জানান যে, গত ০৮-১০-২০২৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আব্দুন নাসের খান মহোদয়ের সভাপতিত্বে পাব্লিক সার্ভিস ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএসটিআই এর প্রেজেন্টেশন চলাকালে সচিব মহোদয় বিএসটিআই এর গ্রাহক সেবাসমূহ ডিসেম্বর ২০২৭ এর মধ্যে ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। জানুয়ারি–মার্চ ২০২৭-এ ৫টি সেবা থেকে শুরু করে এপ্রিল ২০২৭ থেকে প্রতি ত্রৈমাসিকে ৩টি করে নতুন সেবা লাইভে যুক্ত হয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৯-এর মধ্যে ৩৩টি সেবা লাইভে প্রদান করা হবে। সেবাপ্রতি মাসিক হার ২০২৭ সালে ১,৮০,০০০ টাকা, ২০২৮ সালে ১,৫৫,০০০ টাকা এবং ২০২৯ সালে ১,৩০,০০০ টাকা।

(গ) তৃতীয় পর্যায়: জানুয়ারি ২০৩০ থেকে ডিসেম্বর ২০৩১ পর্যন্ত দুই বছর ৩৩টি সেবার রক্ষণাবেক্ষণ, সেবাপ্রতি মাসিক ৯৫,০০০ টাকা হারে (মাসিক ৩১,৩৫,০০০ টাকা)।

প্রস্তাবে উল্লেখিত বছরভিত্তিক আর্থিক সংশ্লেষ নিম্নরূপ (ভ্যাট ও কর ব্যতীত):

| বছর | পর্যায় | চালু সেবা (বছর শেষে) | প্রস্তাবিত অর্থ (টাকা) |
| --- | --- | --- | --- |
| ২০২৬ (আগস্ট–ডিসেম্বর) | পুনর্গঠন | ৫ | ১৬,২৫,০০০ |
| ২০২৭ | উন্নয়ন ও চালুকরণ | ১৪ | ২,০৫,২০,০০০ |
| ২০২৮ | উন্নয়ন ও চালুকরণ | ২৬ | ৩,৯৯,৯০,০০০ |
| ২০২৯ | উন্নয়ন ও চালুকরণ | ৩৩ | ৪,৯৫,৩০,০০০ |
| ২০৩০ | রক্ষণাবেক্ষণ | ৩৩ | ৩,৭৬,২০,০০০ |
| ২০৩১ | রক্ষণাবেক্ষণ | ৩৩ | ৩,৭৬,২০,০০০ |
| মোট |  |  | ১৮,৬৯,০৫,০০০ |

অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সাথে তুলনা। প্রস্তাবিত ব্যয়ের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে জনাব আব্দুল্লাহ আল নাহিদ, পরিদর্শক (মেট্রোলজি) এবং বিএসটিআই'র প্রোগ্রামার [জনাব/বেগম ..., প্রোগ্রামার] [অক্টোবর ২০২৬] সময়ে কয়েকটি সরকারি দপ্তর/সংস্থা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন সফটওয়্যারের পরিধি, ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি ই-জিপি (e-GP) পোর্টালে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট চুক্তির তথ্যও পর্যালোচনা করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

| দপ্তর/সংস্থা | সফটওয়্যার ও পরিধি | উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকা) | রক্ষণাবেক্ষণ |
| --- | --- | --- | --- |
| বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) | ওয়ান স্টপ সার্ভিস: বিসিকের গ্রাহকগণ অনলাইনে আবেদন করেন এবং একই প্ল্যাটফর্মে সেবা প্রদান করা হয় (পেমেন্ট গেটওয়েসহ) | উন্নয়ন ব্যয় নেই | পৃথক ফি নেই; প্রতি আবেদনে ১০০ টাকা (ক্ষুদ্র শিল্প) / ২৩০ টাকা (মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প); বছরে প্রায় ২০,০০০ আবেদন |
| বিসিক | অ্যাকাউন্টস ERP: আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও বেতন প্রক্রিয়াকরণ (উন্নয়নাধীন) | ০.৭৯ | — |
| বিসিক | অনলাইন মার্কেট: মাল্টিভেন্ডর ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম | ০.৩৩ | উন্নয়ন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত |
| বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) | PMIS: HR Management, Leave, Payroll, প্রশিক্ষণ, Inventory, ও Case Management (শুধু প্রধান কার্যালয়) | ৫.০০ | — |
| বিসিআইসি | সার ব্যবস্থাপনা সিস্টেম: উৎপাদন/আমদানি থেকে ডিলার পর্যন্ত সরবরাহ ব্যবস্থাপনা (উন্নয়নাধীন) | ৫.০০ | — |
| ভূমি মন্ত্রণালয় | ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প (দেশব্যাপী): পরিকল্পিত ১৪টি সফটওয়্যারের মধ্যে ৫টি প্রস্তুত: ভূমি উন্নয়ন কর (LDTAX); DLRMS ১২; ই-নামজারি ৮; LARMS ৮; ল্যান্ড সার্ভিস গেটওয়ে ১০ | LDTAX – ৮ DLRMS – ১২ E-Mutation - ৮ LARMS - ৮ LSG – ১০ মোট ৪৬.০০ | উন্নয়ন চুক্তির মধ্যেই SLA ভিত্তিক ২৪x৭ সহায়তা; ১ম প্রজন্মের ই-নামজারির রক্ষণাবেক্ষণ: প্রায় ৪ মাসে ১.৩৭ কোটি টাকা (ই-জিপি চুক্তি) |
| আইসিটি বিভাগ / এটুআই | ডি-নথি: সরকারি ফাইল ব্যবস্থাপনা (প্রায় ১৯,০০০ দপ্তরে ব্যবহৃত) | ৭.০০ | ২৪ মাসে ৫.৪২ কোটি টাকা; মাসিক প্রায় ২২.৫৮ লক্ষ টাকা (ই-জিপি চুক্তি) |

পরিদর্শনলব্ধ তথ্য বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়:

(ক) বিসিআইসি-তে শুধু প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের (PMIS) জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অপরদিকে BSTI 2.0-এ অভ্যন্তরীণ সেবার পাশাপাশি ২৩টি কার্যালয়ের সকল গ্রাহক সেবা অন্তর্ভুক্ত।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি সফটওয়্যারের উন্নয়ন ব্যয় ৮–১২ কোটি টাকা; ৫টি সফটওয়্যারে মোট ৪৬ কোটি টাকা। অপরদিকে BSTI 2.0-এ ৩৩টি সেবার উন্নয়ন এবং দুই বছরের রক্ষণাবেক্ষণসহ মোট প্রস্তাবিত ব্যয় ১৮.৬৯ কোটি টাকা।

(গ) ডি-নথির মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রায় ২২.৫৮ লক্ষ টাকা এবং ১ম প্রজন্মের ই-নামজারির প্রায় ৩৪.২৫ লক্ষ টাকা। OrangeBD-এর প্রস্তাবে ৩৩টি সেবার মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ৩১.৩৫ লক্ষ টাকা, যা উক্ত পরিসরের মধ্যে।

(ঘ) বিসিকের ওয়ান স্টপ সার্ভিসে কোনো উন্নয়ন ব্যয় ছাড়াই সেবাভিত্তিক (প্রতি আবেদন) মূল্য পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ ব্যবহারভিত্তিক বা সেবাভিত্তিক মূল্য পরিশোধ মডেল সরকারি দপ্তরে ইতোমধ্যে প্রচলিত।

উপর্যুক্ত তুলনার ভিত্তিতে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সফটওয়্যার প্রকল্পের তুলনায় OrangeBD-এর প্রস্তাবিত ব্যয় যৌক্তিক প্রতীয়মান হয়েছে।

Version 1.0 থেকে Version 2.0। বর্তমানে বিএসটিআই'র সফটওয়্যারটি Version 1.0 পর্যায়ে রয়েছে। এ পর্যায়ে ৫টি সেবা লাইভে আছে এবং অবশিষ্ট সেবাসমূহ Version 1.0-এর কাঠামোতেই উন্নয়নাধীন। Version 1.0-এ কর্মকর্তা-কর্মচারী (employee) ও পণ্যের (product) সেটআপ যথাযথভাবে না হওয়ায় বর্তমানে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে [যেমন: ২৩টি কার্যালয় প্রধান কার্যালয়ের অর্গানোগ্রামের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে; ...]। এ প্রেক্ষিতে OrangeBD বিভিন্ন উইং থেকে সংগৃহীত হালনাগাদ কাঠামোর ভিত্তিতে, যা SRS-এ বর্ণিত হয়েছে, Version 2.0 হিসেবে সিস্টেমটির পুনঃনকশা (redesign) করার প্রস্তাব দিয়েছে।

তিনি আরও জানান যে, কোনো সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু থেকে নতুনভাবে (ground-up) উন্নয়ন করা হলে প্রস্তাবে উল্লিখিত রেফারেন্স জনবল কাঠামো অনুযায়ী (পরিশিষ্ট-"গ") ন্যূনতম ২৩.৫৫৩ কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে:

(ক) উন্নয়ন ও সকল সেবা লাইভে প্রদান পর্যায়: ৩৬ মাসের জন্য ২০টি পদে মোট ৪৪ জন জনবল; ব্যয় ১৫,৭৭,১০,০০০ টাকা।

(খ) রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়: ২৪ মাসের জন্য ১৩টি পদে মোট ৩৫ জন জনবল; ব্যয় ৭,৭৮,২০,০০০ টাকা।

এছাড়া সেক্ষেত্রে ই-জিপি (e-GP) পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করে নতুন প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতে হবে, যা সময়সাপেক্ষ এবং এতে চলমান অগ্রগতি ও লাইভে থাকা সেবাসমূহের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হতে পারে। এ কারণে OrangeBD সেবাভিত্তিক (service) মডেল প্রস্তাব করেছে। এ পদ্ধতিতে বর্তমান অগ্রগতি অব্যাহত রেখে সকল সেবা Version 2.0-এর কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে এবং সর্বোচ্চ ১৮.৬৯ কোটি টাকা (ভ্যাট ও কর ব্যতীত) ব্যয় হবে, যা জনবলভিত্তিক ব্যয়ের তুলনায় ৪.৮৬ কোটি টাকা (২০.৬%) কম। ফলে প্রস্তাবিত সেবাভিত্তিক মডেলটি ব্যয়সাশ্রয়ী।

০৪। প্রস্তাবিত সার্ভিস মডেল সম্পর্কে সভার পর্যবেক্ষণ। বিস্তারিত আলোচনার পর পরীলক্ষিত হয় যে, OrangeBD কর্তৃক প্রস্তাবিত মডেলটির কিছু সংশোধন প্রয়োজন। সংশোধনের কারণগুলো নিম্নরূপ:

(ক) সেবাভিত্তিক মূল্য বিভাজন নেই: ৩৩টি সেবাকে একই হারে ধরা হয়েছে, যদিও সেবাগুলোর কাজের পরিমাণ ও জটিলতা এক নয়। কিছু সেবা (যেমন: নবায়ন, ব্র্যান্ড অন্তর্ভুক্তি) মূল সেবারই রূপভেদ। কোন সেবার উন্নয়নে কত ব্যয় হবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(খ) অগ্রাধিকারের প্রতিফলন নেই: বিএসটিআই'র প্রয়োজন অনুযায়ী কোন সেবা আগে চালু হবে, তা প্রস্তাবে নির্ধারিত হয়নি। এই বিষয়ে সভাপতি মহোদয় তৎক্ষণাৎ সেবাসমূহ ডিজিটালাইজেশনের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে সেবাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। (পরিশিষ্ট ‘খ’ তে সংযুক্ত)

(গ) সেবাভিত্তিক জনবল নেই: প্রতিটি সেবার জন্য কতজন জনবল কতদিন কাজ করবেন তা জানা প্রয়োজন, যাতে কাজ শেষ হওয়া সেবার জনবল ব্যয় পরবর্তী সময়ে বহন করতে না হয়।

০৫। সেবার অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন। সভায় উপস্থিত সকল ফোকাল পয়েন্টের মতামতের ভিত্তিতে OrangeBD-এর ৩৩টি সেবার তালিকা পুনর্বিন্যাস করে ২০টি অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবাগুচ্ছের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয় (পরিশিষ্ট-"খ")। সকল ফোকাল পয়েন্ট তালিকাটির ক্রম অনুমোদন করেন। পুনর্বিন্যাসের মূল বিষয়গুলো:

(ক) চালু সেবাগুলোর পুনর্গঠন সর্বাগ্রে: "BSTI 2.0 Transformation" ১ নম্বরে রাখা হয়েছে। এর আওতায় এইচআর ম্যানেজমেন্ট ও ছুটি, বেতন এবং মান (BDS) বিক্রয় পুনর্গঠিত কাঠামোতে চালু থাকবে। মান বিক্রয় সেবাটি OrangeBD-এর ৩৩টি সেবার তালিকায় ছিল না; এটি যুক্ত করা হয়েছে।

(খ) হিসাব ব্যবস্থাপনা ২ নম্বরে রাখা হয়েছে, কারণ সকল সেবার ফি ও আর্থিক লেনদেন এর সাথে সম্পৃক্ত।

(গ) সিএম লাইসেন্স (৩) এর পরপরই রসায়ন পরীক্ষণ (৪), পদার্থ পরীক্ষণ (৫) ও এনার্জি মিটার পরীক্ষণ (৬) রাখা হয়েছে, যাতে সিএম আবেদনের নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন হাতে-কলমে আপলোডের পরিবর্তে সরাসরি সিস্টেমে প্রস্তুত হয়। সিএম-এর বাধ্যতামূলক (নন-স্কোপ) ও স্কোপ পণ্যের নতুন, নবায়ন ও ব্র্যান্ড অন্তর্ভুক্তি মোট ৬টি সেবা একই গুচ্ছে রাখা হয়েছে। হালাল সনদ পৃথক করে ১৫ নম্বরে নেওয়া হয়েছে।

(ঘ) মোবাইল কোর্ট (৮) ও সার্ভেইল্যান্স (৯) পৃথক করা হয়েছে। সার্ভেইল্যান্স মডিউলের মাধ্যমে "সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম" ও "অবৈধ প্রতিষ্ঠানের তালিকা" এর একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত হবে।

(ঙ) মেট্রোলজি সেবাসমূহ: ভেরিফিকেশন (পেট্রোল পাম্প, সাধারণ ওজন যন্ত্র, অ্যাসোসিয়েশনের ওজন যন্ত্র, ওয়েব্রিজ), ট্যাংক লরি/রোড ট্যাংকার ক্যালিব্রেশন এবং স্টোরেজ ট্যাংক ক্যালিব্রেশন (আন্ডারগ্রাউন্ড, ওভারহেড, অয়েল ট্যাংকার, বার্জ, লাইটার)।

(চ) এমএসসি সেবায় নতুন, নবায়নের সাথে "স্কোপ অন্তর্ভুক্তি" যুক্ত করা হয়েছে। মামলা ব্যবস্থাপনা ১৭ নম্বরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(ছ) নতুন সংযোজন: বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (BSW)-এর সাথে API সংযোগ (২০) এবং সকল সনদ ও লাইসেন্সের স্থগিতকরণ/বাতিল/প্রত্যাহার (সংশ্লিষ্ট সকল সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

(জ) গ্রাহক সংখ্যা কম হওয়ায় নিবন্ধিত আমদানিকারক/রপ্তানিকারক সনদ (নতুন ও নবায়ন) তারকা (*) চিহ্নিত করে তালিকার শেষে রাখা হয়েছে; এটি অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা পরবর্তীতে নির্ধারিত হবে।

সিদ্ধান্তসমূহ। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

| ক্রম | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- |
| ১ | দাখিলকৃত SRS প্রাথমিক খসড়া হিসেবে গণ্য হবে। OrangeBD প্রতিটি উইং/শাখার ফোকাল পয়েন্টের সাথে পৃথকভাবে চাহিদা যাচাই (validation) করবে এবং পদার্থ পরীক্ষণ উইং-সহ সকল উইং হতে স্বাক্ষরিত Requirement আইসিটি সেল বরাবর দাখিল করবে। | OrangeBD; সংশ্লিষ্ট সেবার ফোকাল পয়েন্ট; আইসিটি সেল |
| ২ | কোনো সেবার উন্নয়ন শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট অংশের SRS সংশ্লিষ্ট উইং/শাখার ফোকাল পয়েন্ট লিখিতভাবে অনুমোদন (sign-off) করবেন। | সংশ্লিষ্ট সেবার ফোকাল পয়েন্ট |
| ৩ | সভায় প্রণীত ও ফোকাল পয়েন্টগণ কর্তৃক অনুমোদিত সেবার অগ্রাধিকার তালিকা (পরিশিষ্ট-"খ") অনুযায়ী BSTI 2.0-এর সকল সেবা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। | OrangeBd; সংশ্লিষ্ট সেবার ফোকাল পয়েন্ট |
| ৪ | OrangeBD-কে অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে সংশোধিত আর্থিক প্রস্তাব দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হবে, যেখানে থাকবে: (ক) সেবাভিত্তিক মূল্য বিভাজন; (খ) সেবাভিত্তিক সময়সূচি; (গ) প্রতিটি সেবায় নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা, পদ ও মেয়াদ | OrangeBD |

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

| স্মারক নং: [৩৬.০১.০০০০.০০০.০০.০০০.২৬-০০০] | তারিখ: [ / /২০২৬] |
| --- | --- |

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। পরিচালক (প্রশাসন), বিএসটিআই, ঢাকা।

২। [পরিচালক (সিএম), বিএসটিআই, ঢাকা।]

৩। [পরিচালক (রসায়ন), বিএসটিআই, ঢাকা।]

৪। [পরিচালক (পদার্থ), বিএসটিআই, ঢাকা।]

৫। [পরিচালক (মেট্রোলজি), বিএসটিআই, ঢাকা।]

৬। উপপরিচালক (প্রশাসন-১), বিএসটিআই, ঢাকা।

৭। সংশ্লিষ্ট সকল ফোকাল পয়েন্ট (পরিশিষ্ট-"ক" অনুযায়ী)।

৮। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএসটিআই, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৯। অফিস কপি।

[স্বাক্ষর]

[নাম]

[পদবি]

[ফোন / ই-মেইল]

পরিশিষ্ট-"ক"

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

| ক্রম | নাম | পদবি | উইং/শাখা | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | [জনাব ...] | মহাপরিচালক | বিএসটিআই | সভাপতি |
| ২ | [জনাব ...] | পরিচালক (প্রশাসন) | প্রশাসন উইং |  |
| ৩ | [জনাব ...] | উপপরিচালক (প্রশাসন-১) | প্রশাসন উইং |  |
| ৪ | [জনাব ...] | [উপপরিচালক] | সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) উইং | ফোকাল পয়েন্ট |
| ৫ | [জনাব ...] | [উপপরিচালক] | রসায়ন পরীক্ষণ উইং | ফোকাল পয়েন্ট |
| ৬ | [জনাব ...] | [উপপরিচালক] | পদার্থ পরীক্ষণ উইং | ফোকাল পয়েন্ট |
| ৭ | [জনাব ...] | [উপপরিচালক] | মেট্রোলজি উইং | ফোকাল পয়েন্ট |
| ৮ | [জনাব ...] | [উপপরিচালক] | এমএসসি | ফোকাল পয়েন্ট |
| ৯ | [জনাব ...] | [উপপরিচালক] | হিসাব শাখা | ফোকাল পয়েন্ট |
| ১০ | [জনাব ...] | [সহকারী পরিচালক] | মানবসম্পদ / প্রশাসন | ফোকাল পয়েন্ট |
| ১১ | [জনাব ...] | [সহকারী পরিচালক] | মান (স্ট্যান্ডার্ডস) উইং | ফোকাল পয়েন্ট |
| ১২ | [জনাব ...] | [সহকারী পরিচালক] | হালাল সনদ | ফোকাল পয়েন্ট |
| ১৩ | [জনাব ...] | [সহকারী পরিচালক] | পিসিআর | ফোকাল পয়েন্ট |
| ১৪ | [জনাব ...] | [সহকারী পরিচালক] | আইসিটি শাখা | ফোকাল পয়েন্ট |
| ১৫ | [জনাব ...] | [পদবি] | [উইং/শাখা] | উপস্থাপক (জনাব নাহিদ) |

[তালিকাটি উদাহরণ মাত্র; হাজিরা শীট অনুযায়ী নাম, পদবি ও উইং পূরণ/সংশোধন করুন।]

পরিশিষ্ট-"খ"

১৯/১০/২০২৬ তারিখের সভায় অনুমোদিত BSTI 2.0 সেবার অগ্রাধিকার তালিকা

| অগ্রাধিকার | সেবা | উপসেবা |
| --- | --- | --- |
| ১ | BSTI 2.0 Transformation | মানবসম্পদ ও ছুটি (HRM & Leave); বেতন (Payroll); মান (BDS) বিক্রয় |
| ২ | হিসাব ব্যবস্থাপনা (Accounts) | — |
| ৩ | সিএম লাইসেন্স প্রদান | নন-স্কোপ পণ্য: নতুন, নবায়ন, ব্র্যান্ড অন্তর্ভুক্তি; স্কোপ পণ্য: নতুন, নবায়ন, ব্র্যান্ড অন্তর্ভুক্তি |
| ৪ | রসায়ন পরীক্ষণ (Chemical Testing) | — |
| ৫ | পদার্থ পরীক্ষণ (Physical Testing) | — |
| ৬ | এনার্জি মিটার পরীক্ষণ | — |
| ৭ | পিসিআর সেবা | নতুন; নবায়ন; ব্র্যান্ড অন্তর্ভুক্তি |
| ৮ | মোবাইল কোর্ট | — |
| ৯ | সার্ভেইল্যান্স | কার্যক্রম (Operational Activities); অবৈধ প্রতিষ্ঠানের তালিকা |
| ১০ | ভেরিফিকেশন | পেট্রোল পাম্প; ওজন যন্ত্র (সাধারণ); ওজন যন্ত্র (অ্যাসোসিয়েশন); ওয়েব্রিজ |
| ১১ | ট্যাংক ক্যালিব্রেশন | ট্যাংক লরি; রোড ট্যাংকার |
| ১২ | মেট্রোলজি লাইসেন্স প্রদান | নতুন; নবায়ন |
| ১৩ | স্টোরেজ ট্যাংক ক্যালিব্রেশন | আন্ডারগ্রাউন্ড; ওভারহেড; অয়েল ট্যাংকার; বার্জ; লাইটার |
| ১৪ | এমএসসি সেবা | এমএসসি প্রদান; নবায়ন; স্কোপ অন্তর্ভুক্তি |
| ১৫ | হালাল সনদ | নতুন; পুনঃসনদ; ব্র্যান্ড অন্তর্ভুক্তি |
| ১৬ | এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট / এলপিজি ফিলিং স্টেশন / ফুয়েল ফিলিং স্টেশন নিবন্ধন | নতুন নিবন্ধন; নবায়ন |
| ১৭ | মামলা ব্যবস্থাপনা (Case Management) | — |
| ১৮ | শিল্প ও বৈজ্ঞানিক মেট্রোলজি ক্যালিব্রেশন (NML) | — |
| ১৯ | ভবন (ফ্ল্যাট) / প্রতিষ্ঠান পরিমাপ | — |
| ২০ | বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (BSW)-এর সাথে API সংযোগ | — |
| — | সকল সনদ ও লাইসেন্সের স্থগিতকরণ / বাতিল / প্রত্যাহার | সংশ্লিষ্ট সকল সেবায় প্রযোজ্য |
| * | নিবন্ধিত আমদানিকারক/রপ্তানিকারক সনদ ব্যবস্থাপনা | নতুন; নবায়ন (অন্তর্ভুক্তি পরবর্তীতে নির্ধারিত হবে) |

পরিশিষ্ট-"গ"

OrangeBD-এর আর্থিক প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ (ভ্যাট ও কর ব্যতীত)

(ক) ত্রৈমাসিকভিত্তিক সেবা চালু ও পরিশোধ সূচি

| সময়কাল | চালু সেবা | সেবাপ্রতি মাসিক হার (টাকা) | পরিশোধ (টাকা) |
| --- | --- | --- | --- |
| আগস্ট–ডিসেম্বর ২০২৬ | ৫ | ৬৫,০০০ | ১৬,২৫,০০০ |
| জানুয়ারি–মার্চ ২০২৭ | ৫ | ১,৮০,০০০ | ২৭,০০,০০০ |
| এপ্রিল–জুন ২০২৭ | ৮ | ১,৮০,০০০ | ৪৩,২০,০০০ |
| জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০২৭ | ১১ | ১,৮০,০০০ | ৫৯,৪০,০০০ |
| অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২৭ | ১৪ | ১,৮০,০০০ | ৭৫,৬০,০০০ |
| জানুয়ারি–মার্চ ২০২৮ | ১৭ | ১,৫৫,০০০ | ৭৯,০৫,০০০ |
| এপ্রিল–জুন ২০২৮ | ২০ | ১,৫৫,০০০ | ৯৩,০০,০০০ |
| জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০২৮ | ২৩ | ১,৫৫,০০০ | ১,০৬,৯৫,০০০ |
| অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২৮ | ২৬ | ১,৫৫,০০০ | ১,২০,৯০,০০০ |
| জানুয়ারি–মার্চ ২০২৯ | ২৯ | ১,৩০,০০০ | ১,১৩,১০,০০০ |
| এপ্রিল–জুন ২০২৯ | ৩২ | ১,৩০,০০০ | ১,২৪,৮০,০০০ |
| জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০২৯ | ৩৩ | ১,৩০,০০০ | ১,২৮,৭০,০০০ |
| অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২৯ | ৩৩ | ১,৩০,০০০ | ১,২৮,৭০,০০০ |
| জানুয়ারি ২০৩০–ডিসেম্বর ২০৩১ (রক্ষণাবেক্ষণ) | ৩৩ | ৯৫,০০০ | ৭,৫২,৪০,০০০ |
| মোট |  |  | ১৮,৬৯,০৫,০০০ |

(খ) উন্নয়ন ও চালুকরণ পর্যায়ের রেফারেন্স জনবল (রেফারেন্স ব্যয়: ১৫,৭৭,১০,০০০ টাকা)

| ক্রম | পদ | সংখ্যা | মেয়াদ (মাস) |
| --- | --- | --- | --- |
| ১ | Project Manager | ১ | ৩৬ |
| ২ | Project Coordinator | ১ | ২৪ |
| ৩ | Solution Architect | ১ | ১৮ |
| ৪ | Senior System Analyst | ১ | ১৮ |
| ৫ | Business Analyst | ৪ | ৩৬ |
| ৬ | Lead Software Engineer | ৩ | ৩৬ |
| ৭ | Software Engineer | ৭ | ৩৬ |
| ৮ | Database Administrator | ১ | ২৪ |
| ৯ | DevOps Expert | ১ | ৩৬ |
| ১০ | Cybersecurity Expert | ১ | ১৮ |
| ১১ | UI/UX Expert | ১ | ১৮ |
| ১২ | QA Manager | ১ | ২৪ |
| ১৩ | QA Engineer | ৩ | ৩৬ |
| ১৪ | Technical Documentation Expert | ১ | ১২ |
| ১৫ | Training Manager | ১ | ১৮ |
| ১৬ | Trainer | ২ | ১৮ |
| ১৭ | Support Manager | ১ | ৩৬ |
| ১৮ | Support Engineer | ৬ | ৩৬ |
| ১৯ | Helpdesk Executive | ৬ | ৩৬ |
| ২০ | Accounts & Finance Consultant | ১ | ১২ |
|  | মোট জনবল | ৪৪ |  |

(গ) রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ের রেফারেন্স জনবল (রেফারেন্স ব্যয়: ৭,৭৮,২০,০০০ টাকা)

| ক্রম | পদ | সংখ্যা | মেয়াদ (মাস) |
| --- | --- | --- | --- |
| ১ | Project Manager | ১ | ২৪ |
| ২ | Business Analyst | ৩ | ২৪ |
| ৩ | Database Administrator | ১ | ১২ |
| ৪ | Lead Software Engineer | ১ | ২৪ |
| ৫ | Software Engineer (L3) | ৬ | ২৪ |
| ৬ | DevOps Expert | ১ | ১৮ |
| ৭ | Cybersecurity Expert | ১ | ১২ |
| ৮ | QA Engineer | ৩ | ১৮ |
| ৯ | Training Manager | ১ | ২৪ |
| ১০ | Trainer | ৪ | ২৪ |
| ১১ | Support Manager (L2) | ১ | ২৪ |
| ১২ | Support Engineer (L2) | ৬ | ২৪ |
| ১৩ | Helpdesk Executive (L1) | ৬ | ২৪ |
|  | মোট জনবল | ৩৫ |  |

সূত্র: OrangeBD, "BSTI 2.0 – Financial Proposal V4" (সেপ্টেম্বর ২০২৬), পৃষ্ঠা ৩–৭। জনবলের তালিকা প্রস্তাবে মূল্যের যৌক্তিকতা দেখানোর জন্য দেওয়া হয়েছে

; এটি সেবাভিত্তিক নিয়োগ পরিকল্পনা নয়।